## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[18 empty] | Tipo | Funcional
|  |  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  |  | Projeto: securIT: Monitoramento de Sistemas de Segurança | [9 empty] | Autor:
| ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
| 1 |  | Monitorar de dispositivos de Sistemas de Segurança |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Gerson |  | Gerson |  | 2 |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.1 | Monitorar CPU |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Gerson | Raissa | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.2 | Monitorar Memória |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Gerson | Victor | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.3 | Monitorar Processos |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Grupo | Oscar | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.4 | Monitorar status dos dispositivos |  | Essencial | v1 | Funcional | Média | Grupo | Fernanda | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.5 | Monitorar acesso ao sistema |  | Importante | v1 | Funcional | Média | Grupo | Matheus | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 2 |  | Cadastrar dados do cliente |  | Essencial | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Raissa | Gerson |  | 1 |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 2.1 | Cadastrar dados do sistema |  | Essencial | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Victor | Gerson |  |  |  | 2019-09-04
|  | 2.2 | Cadastrar dados dos dispositivos do sistema de segurança |  | Essencial | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Victor | Gerson |  |  |  | 2019-09-04
F | 3 |  | Conter tela de Dashboard com Gráficos | [5 empty] | Grupo |  | Gerson
|  | 3.1 | Os gráficos devem mostrar dados analíticos do uso do sistema, como média, max e min | Mostrar a média de forma intuitiva | Importante | v1 | Funcional | Baixa | Grupo |  | Gerson
|  | 3.2 | Os registros devem ser atualizados a cada 10 seg | Mostrar os registros em tempo real | Essencial | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Matheus | Gerson |  | 2 |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 4 |  | Tela de Login | Autenticar o usuário no sistema | Importante | v1 | Funcional | Alta | Grupo | Fernanda | Gerson |  | 5 |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 5 |  | Armazenar logs do desempenho dos dispositvos |  | Importante | v1 | Não Funcional | Média | Grupo |  | Gerson
| 6 |  | Emitir alertas dos dispositivos em níveis críticos | Alertar usuário sobre uma anormalidade | Essencial | v1 | Funcional | Média | Grupo | Matheus | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 7 |  | Armazenar logs do desempenho dos dispositvos |  | Importante | v1 | Não Funcional | Média | Grupo | Oscar | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 8 | 9.1 | Sistema Resiliente | Exibir os alertas no menor tempo possível | Importante | v1 | Não Funcional | Alta | Grupo | Matheus | Gerson |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 9 | 9.2 | Relatórios contendo a análise estatística do sistema |  | Desejável | v1 | Funcional | Alta | Grupo | Oscar | Gerson |  | 5 | [6 empty] | Proposto
| 10 | 9.3 | Escolher servidor web para hospedagem |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Máxima | Grupo | Oscar | Gerson | [8 empty] | Proposto
| 11 |  | Duplicar a base de dados |  | Essencial | v1 | Não Funcional | Média | Grupo |  | Gerson |  |  | Servidor de Hospedagem
| 12 |  | Realizar Backup semanal |  | Importante | v1 | Não Funcional | Alta | Grupo |  | Gerson |  |  | Servidor de Hospedagem
| 13 |  | Criar API para acesso aos dispositivos |  | Essencial | v1 | Funcional | Alta | Grupo | Fernanda | Gerson |  |  | Dispositivos | [5 empty] | Proposto
| 14 |  | Cadastro e Seleção de componentes que serão monitorados |  | Importante | v1 | Funcional | Média | Grupo | Raissa | Gerson |  | 2 | [6 empty] | Proposto
| 15 |  | Enviar notificações via slack ou outro |  | Desejável | v1 | Funcional | Média | Grupo | Raissa | Gerson |  |  | Slack | [5 empty] | Proposto
| 16 |  | Habilitar a abertura de chamados |  | Desejável | v1 | Não Funcional | Alta | Grupo | Victor | Gerson |  |  | Ferramenta de SDK | [5 empty] | Proposto
| 17 |  | Utilizar logs para compor chamado |  | Importante | v1 | Funcional | Média | Grupo | Victor | Gerson |  | 5 | Ferramenta de SDK | [5 empty] | Proposto
| 18 |  | Realizar analise dos chamados |  | Importante | v1 | Não Funcional | Alta | Grupo | Oscar | Gerson |  | 5 | [6 empty] | Proposto
| 19 |  | Deve ser responsivo |  | Desejável | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Victor | Gerson | [8 empty] | Proposto
| 20 |  | Deve ter uma interface intuitiva |  | Desejável | v1 | Funcional | Baixa | Grupo | Raissa | Gerson | [8 empty] | Proposto
21
22
| 23 | [18 empty] | Proposto
| 24 | [18 empty] | Proposto
| 25 | [18 empty] | Proposto
| 26 | [18 empty] | Proposto
| 27 | [18 empty] | Proposto
| 28 | [18 empty] | Proposto
| 29 | [18 empty] | Proposto
| 30 | [18 empty] | Proposto
| 31 | [18 empty] | Proposto
| 32 | [18 empty] | Proposto
| 33 | [18 empty] | Proposto
| 34 | [18 empty] | Proposto
| 35 | [18 empty] | Proposto
| 36 | [18 empty] | Proposto
| 37 | [18 empty] | Proposto
| 38 | [18 empty] | Proposto
| 39 | [18 empty] | Proposto
| 40 | [18 empty] | Proposto
| 41 | [18 empty] | Proposto
| 42 | [18 empty] | Proposto
| 43 | [18 empty] | Proposto
| 44 | [18 empty] | Proposto
| 45 | [18 empty] | Proposto
| 46 | [18 empty] | Proposto
| 47 | [18 empty] | Proposto
| 48 | [18 empty] | Proposto
| 49 | [18 empty] | Proposto
| 50 | [18 empty] | Proposto
| 51 | [18 empty] | Proposto
| 52 | [18 empty] | Proposto
| 53 | [18 empty] | Proposto
54
| 55 | [18 empty] | Proposto
| 56 | [18 empty] | Proposto
| 57 | [18 empty] | Proposto
| 58 | [18 empty] | Proposto
| 59 | [18 empty] | Proposto
Proposto
Proposto
Proposto
Proposto
Proposto
Proposto