## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[18 empty] | Tipo | Funcional
|  |  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  |  | Projeto: securIT: Monitoramento de Sistemas de Segurança | [9 empty] | Autor:
| ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
| 1 |  | Monitorar de dispositivos de Sistemas de Segurança |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.1 | Monitorar CPU |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.2 | Monitorar Memória |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.3 | Monitorar Processos |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.4 | Monitora se cameras estão ligadas/ativas |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 1.5 | Monitora acessos prédio/sistema/computadores (?) |  | Importante |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 2 |  | Cadastrar dados do cliente |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
|  | 2.1 | Cadastrar dados do sistema |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04
|  | 2.2 | Cadastrar dados dos dispositivos do sistema de segurança |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04
F | 3 |  | Tela de Login |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 4 |  | Tela de Dashboard com Gráficos com a média |  | Importante |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 5 |  | Alertas dos dispositivos em risco |  | Essencial |  | Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 6 |  | Armazenar logs do desempenhos dos dispositvos |  | Essencial |  | Não Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 7 |  | Rápidez de Alerta |  | Importante |  | Não Funcional | [7 empty] | 2019-09-04 |  |  |  |  | Proposto
| 8 |  | Relatórios de análise do sistema |  | Desejável |  | Funcional | [12 empty] | Proposto
| 9 |  | Sistema Resiliente | [16 empty] | Proposto
| 10 |  | API para acesso aos dispositivos | [16 empty] | Proposto
| 11 |  | Cadastro e Seleção de componentes que serão monitorados | [16 empty] | Proposto
| 12 |  | Persistência de registros a cada xx seg | [16 empty] | Proposto
| 13 | [18 empty] | Proposto
| 14 |  | envio de notificações slack ou outro | [16 empty] | Proposto
| 15 |  | abertura de chamado | [16 empty] | Proposto
| 16 |  | captura de logs para compor chamado | [16 empty] | Proposto
| 17 |  | analise dos chamados | [16 empty] | Proposto
| 18 |  | responsivo | [16 empty] | Proposto
| 19 |  | usabilidade | [16 empty] | Proposto
| 20 | [18 empty] | Proposto
| 21 | [18 empty] | Proposto
| 22 | [18 empty] | Proposto
| 23 | [18 empty] | Proposto
| 24 | [18 empty] | Proposto
| 25 | [18 empty] | Proposto
| 26 | [18 empty] | Proposto
| 27 | [18 empty] | Proposto
| 28 | [18 empty] | Proposto
| 29 | [18 empty] | Proposto
| 30 | [18 empty] | Proposto
| 31 | [18 empty] | Proposto
| 32 | [18 empty] | Proposto
| 33 | [18 empty] | Proposto
| 34 | [18 empty] | Proposto
| 35 | [18 empty] | Proposto
| 36 | [18 empty] | Proposto
| 37 | [18 empty] | Proposto
| 38 | [18 empty] | Proposto
| 39 | [18 empty] | Proposto
| 40 | [18 empty] | Proposto
| 41 | [18 empty] | Proposto
| 42 | [18 empty] | Proposto
| 43 | [18 empty] | Proposto
| 44 | [18 empty] | Proposto
| 45 | [18 empty] | Proposto
| 46 | [18 empty] | Proposto
| 47 | [18 empty] | Proposto
| 48 | [18 empty] | Proposto
| 49 | [18 empty] | Proposto
| 50 | [18 empty] | Proposto
| 51 | [18 empty] | Proposto
| 52 | [18 empty] | Proposto
| 53 | [18 empty] | Proposto
| 54 | [18 empty] | Proposto
| 55 | [18 empty] | Proposto
| 56 | [18 empty] | Proposto
| 57 | [18 empty] | Proposto
| 58 | [18 empty] | Proposto
| 59 | [18 empty] | Proposto
| 60 | [18 empty] | Proposto
| 61 | [18 empty] | Proposto